## Hoja1
|  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre
No. | Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | 03.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | 24.06.2024 | 01.07.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 22.07.2024 | 29.07.2024 | 05.08.2024 | 12.08.2024 | 19.08.2024 | 26.08.2024 | 02.09.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | 23.09.2024
1 | Integración, validación y pruebas de la placa de expansión Flow Deck
1.1 | Revisión de documentación y antecedentes del dron | 03.06.2024 | 05.06.2024
1.2 | Ejecución de pruebas de vuelo iniciales | 05.06.2024 | 07.06.2024
1.3 | Revisión de documentación de placa Flow Deck | 03.06.2024 | 05.06.2024
1.4 | Instalación y validación de Flow Deck | 05.06.2024 | 07.06.2024
1.5 | Pruebas de vuelo con la placa Flow Deck instalada | 10.06.2024 | 14.06.2024
1.6 | Verificación del funcionamiento del sensor sobre plataforma Robotat | 10.06.2024 | 14.06.2024
1.7 | Búsqueda de alternativas para validar el uso del Flow Deck dentro del Robotat | 17.06.2024 | 21.06.2024
2 | Desarrollo de herramientas de software
2.1 | Revisión de documentación de la librería de Python Cflib utilizada para control del dron | 17.06.2024 | 21.06.2024
2.2 | Familiarizarse con la librería y realizar tutoriales de uso | 18.06.2024 | 21.06.2024
2.3 | Identificar y analizar el método de envío de datos entre la librería y el dispositivo Crazyradio | 24.06.2024 | 19.07.2024
2.4 | Estudiar el protocolo de empaquetamiento CRTP | 24.06.2024 | 19.07.2024
2.5 | Migrar el funcionamiento de la librería de Python a Matlab, o bien, utilizar la librería de Python desde Matlab | 01.07.2024 | 26.07.2024
2.6 | Realizar experimentos de vuelo sencillos empleando las herramientas desarrolladas | 15.07.2024 | 02.08.2024
2.7 | Evaluar y validar el uso del simulador Webots como parte de las herramientas de software | 29.07.2024 | 16.08.2024
2.8 | Integrar las distintas herramientas desarrolladas | 29.07.2024 | 16.08.2024
2.9 | Experimentos con herramientas desarrolladas y lecturas del sistema de captura de movimiento Robotat | 12.08.2024 | 16.08.2024
3 | Experimentos con dron para prácticas de laboratorio
3.1 | Identificar el conjunto de experimentos para realizar en prácticas de laboratorio | 19.08.2024 | 20.08.2024
3.2 | Hacer pruebas de los experimentos identificados | 20.08.2024 | 22.08.2024
3.3 | Desarrollar las guías para las prácticas de laboratorio | 22.08.2024 | 23.08.2024
3.4 | Realizar los experimentos con estudiantes de los cursos de control | 26.08.2024 | 06.09.2024
3.5 | Evaluar los resultados obtenidos en las primeras pruebas hechas por los estudiantes | 04.09.2024 | 06.09.2024
3.6 | Realizar las modificaciones necesarias en las herramientas y/o guías de laboratorio | 09.09.2024 | 13.09.2024
3.7 | Realizar nuevamente los experimentos con estudiantes para validar las nuevas modificaciones | 11.09.2024 | 20.09.2024
3.8 | Presentación de resultados para validar guías de laboratorio desarrolladas | 23.09.2024 | 25.09.2024
3.9 | Resultados finales | 26.09.2024 | 30.09.2024
4 | Redacción de documento de tesis | 03.06.2024 | 30.09.2024
1
2 | Terminar Librería en Python de marco teórico | 10 min
3 | Terminar CRTP de marco teórico | 15 min
4 | Colocar el diagrama | 5 min
5 | Índice preliminar | 10 min
6 | Resumen | 15 min